Приложение

к приказу МБОУ «Лицей №7»

от 10.11.2025 № 380

Дорожная карта

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного

общего и среднего общего образования в МБОУ «Лицей №7» в 2026 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |
| 1.1 | Участие в научно-практической конференции педагогов МБОУ «Лицей №7» (далее -ОУ) в конференции краевых профессиональных сообществ по вопросу результатов процедур оценки качества общего образования | Октябрь-ноябрь 2025 | зам. директора по УР Терехова Е.В., педагоги | Обсуждение результатов, определение задач на 2025-2026 учебный год |
| 1.2 | Участие педагогов ОУ в заседаниях муниципальных методических объединений (далее - ММО) по вопросу результатов процедур оценки качества общего образования | Октябрь-ноябрь 2025 | руководители ММО, педагоги | Обсуждение результатов, определение задач на 2025-2026 учебный год |
| 1.3 | Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам по итогам анализа выявленных проблем подготовки обучающихся по общеобразовательным предметам | Декабрь 2025 - май 2026 | Чурилова Н.А. Терехова Е.В. | Повышение квалификации учителей- предметников |
| 1.4 | Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки | По графику АИРО | Чурилова Н.А. Терехова Е.В. | Повышение профессионального уровня учителей |
| 1.5 | Организация методической поддержи педагогических работников в 2025-2026 учебном году | В течение года | Чурилова Н.А., Терехова Е.В., руководители ММО | Повышение профессионального уровня учителей |
| 1.6 | Участие в селекторных совещаниях и вебинарах, посвященных вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2026 году | В течение учебного года | Терехова Е.В. | Определение задач и решение проблем подготовки к ГИА- 2026 |
| 1.7 | Организация сопровождения и проведения в ОУ Всероссийских проверочных работ в 4-8, 10 классах | Апрель - май 2026 | Терехова Е.В., учителя предметники | Аналитический отчет по предметам, корректировка рабочих программ, информационные письма в МБОУ |
| 1.8 | Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы школьных методических объединений. | В течение 2025-2026 учебного года | руководители ММО, учителя | Повышение профессионального уровня учителей |
| 1.9 | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (консультации, индивидуальные занятия). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период | Июль - сентябрь 2026 | Терехова Е.В., учителя | Проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11 |
| 1.10 | Участие в вебинарах по повышению качества предметного образования | По плану АИРО | учителя | Получение методической поддержки по вопросам преподавания конкретных предметов |
| 1.11 | Участие в мероприятиях трансляции эффективных педагогических практик: - круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); - методические семинары, семинары- практикумы | По отдельному плану | учителя | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| 1.15 | Проведение тренировочных ЕГЭ в ОУ и на базе ппэ | По графику Министерства образования и науки АК | Запрягаев Р.А., Вафина И.А., члены ГЭК, руководители ППЭ Терехова Е.В. | Отработка процедуры проведения экзамена |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 2.1 | Ознакомление с приказами Министерства образования и науки Алтайского края (далее - МОН АК) обучающихся и законных об утверждении: |  | Терехова Е.В., учителя предметники, классные руководители. | Ознакомление с приказами МОН АК ответственных за организацию ГИА |
| 2.1.1 | - перечня ПО для проведения ГИА по информатике | Октябрь 2025 |  |  |
| 2.1.2 | - мест регистрации и сроков проведения итогового собеседования по русскому языку в Алтайском крае; сроков, мест и порядка информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку | Декабрь 2025 |  |  |
|  | - сроков, мест и порядка информирования о результатах ГИА-9; - персонального состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА-9; порядка подачи, рассмотрения, ознакомления со сроком, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнительный периоды на территории Алтайского края в 2006 году; - персонального состава председателей предметных комиссий Алтайского края, состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-9 | Февраль 2026 |  |  |
|  | - перечня пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) в досрочный период ГИА- 9 в 2026 году; шкалы перевода баллов ГИА-9 по общеобразовательным предметам | Март 2026 |  |  |
|  | - перечня пунктов проведения экзаменов в основной период ГИА-9 | Апрель 2026 |  |  |
|  | - персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы) | Май 2026 |  |  |
|  | - перечня пунктов проведения экзаменов в дополнительный (сентябрьский) период проведения ГИА-9 в 2026 году | Август 2026 |  |  |
| 2.1.3 | ГИА-11: - мест и сроков подачи заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении); - сроков и мест ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) в 2025-2026 учебном году; перечня мест проведения итогового сочинения для участников ЕГЭ; перечня ПО для проведения ГИА по информатике | Октябрь 2025 |  |  |
|  | - лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2026 году; - сроков и мест регистрации на прохождение ГИА-11; сроков, мест и порядка информирования о результатах ГИА-11 | Ноябрь 2025 |  |  |
|  | - регионального координатора системы видеонаблюдения | Январь 2026 |  |  |
|  | - о проведении ГИА-11 в досрочный период в 2026 году; - перечня ППЭ в досрочный период; - персонального состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА-11; - порядка подачи, рассмотрения, ознакомления со сроком, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнительный периоды в 2026 году; - персонального состава председателей предметных комиссий Алтайского края, состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА-11; состава апелляционной комиссии при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Февраль 2026 |  |  |
|  | - положения о работе ситуационного центра за соблюдением порядка проведения ГИА-11; - лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов | Март 2026 |  |  |
|  | - перечня ППЭ в основной период ГИА- 11 | Апрель 2026 |  |  |
|  | - персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники | Май 2026 |  |  |
|  | - перечня ППЭ в дополнительный (сентябрьский) период; о проведении ГИА-11 в дополнительный период (сентябрьские сроки) в 2026 году | Июль 2026 |  |  |
| 2.1.4 | Организация работы в соответствии с утвержденным планом работы Регионального центра обработки информации (далее — РЦОИ) на 2026 | В течение учебного года | Запрягаев Р.А., Вафина И.А., Терехова Е.В. | организация взаимодействия с РЦОИ в соответствии с планом |
| 2.1.5 | Ознакомление участников ГИА-9 и законных представителей с правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края: об утверждении порядка подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку; об утверждении сроков и мест регистрации на прохождение ГИА-9; об утверждении мест регистрации и сроков проведения итогового собеседования по русскому языку; об утверждении сроков, мест и порядка информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам; об утверждении списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА- 9 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы) об утверждении графика рассмотрения апелляций ГИА-9 | По мере поступления нормативно-правовых документов федерального и краевого уровня | Терехова Е.В., классные руководители | Проведение родительских и классных собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9. Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 |
| 2.1.6 | Ознакомление участников ГИА-11 и законных представителей с правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края: о сроках и местах подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА-11; об утверждении мест подачи заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении); о назначении регионального координатора системы видеонаблюдения; о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА-11 в 2026 году | По мере поступления нормативно-правовых документов федерального и краевого уровня | Терехова Е.В., классные руководители | Проведение родительских и классных собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9. Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-11 |
| 3. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| 3.1 | Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовки и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году | Август-ноябрь 2026 | Рябова С.П. | Выплаченная компенсация |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация участия в вебинарах по актуальным вопросам организации и проведения ГИА | Ноябрь 2025, Февраль - май 2026 | Терехова Е.В., учителя | Повышение профессиональной компетентности педагогов по вопросам подготовки учащихся к ГИА |
| 4.2 | Семинары для руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических руководителей ППЭ | Ноябрь 2025, февраль- апрель 2026 | Терехова Е.В., Свистун С.Н. | Подготовка к процедуре проведения ГИА работников ППЭ |
| 4.3 | Организация участия в обучении по проведению ГИА-9: -уполномоченных представителей ГЭК; - руководителей ППЭ; технических специалистов ППЭ | Январь-апрель 2026 | Терехова Е.В., учителя предметники | Готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА |
|  | ГИА-11: -членов ГЭК; - руководителей ППЭ; - технических специалистов ППЭ; организаторов ППЭ |  |  |  |
| 4.4 | Организация обучения по проведению ГИА-9 организаторов ППЭ | Январь - апрель 2026 | Терехова Е.В., учителя предметники | Готовность организаторов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА |
| 4.5 | Организация и проведение инструктажей о порядке проведения ГИА-9, ГИА-11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Для ГИА-9: апрель, май 2026; для ГИА-11: февраль- май 2026 | Терехова Е.В., учителя предметники, классные руководители | Отметки в журнале инструктажа |
| 4.6 | Обучение граждан, изъявивших желание быть аккредитованными в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА (тестирование) | Апрель 2026 | Терехова Е.В. | Формирование списка кандидатов на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей ГИА из числа граждан, успешно прошедших тестирование |
| 5. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |  |
| Подготовка к ГИА: |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях по применению технологий проведения экзаменов в ППЭ | По графику Рособрнадзора, графику региональных апробаций | Терехова Е.В. | Отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ, ГИА- 9 |
| 5.2 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2026 году из числа выпускников ОУ текущего учебного года; выпускников прошлых лет; лиц, не прошедших ГИА в 2025 году; лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов | До 1 декабря 2025 | Терехова Е.В. | Наличие данных об участниках ГИА |
| 5.3 | Сбор предварительных сведений о выборе экзаменов учащимися 9-х и 11-х классов, внесение в РИС ГИА | Октябрь 2025 | Терехова Е.В. Классные руководители, Свистун С.Н. | Формирование РИС ГИА |
| 5.4 | Организация получения электронных цифровых подписей членов ГЭК (далее - ЭЦП) | За один месяц до начала экзаменов ГИА- 11 | Запрягаев Р.А. | Члены ГЭК обеспечены ЭЦП для проведения экзаменов ГИА-11 в ППЭ |
| 5.5 | Информирование педагогов на обучение членов предметных комиссий по проверке развернутых ответов участников ГИА | Ноябрь 2025 | Терехова Е.В. | Списки экспертов по проверке развернутых ответов участников ГИА |
| 5.6 | Прием заявлений на участие в итоговом сочинении (изложении). Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в РИС | Ноябрь 2025 | Терехова Е.В. Свистун С.Н. | Формирование РИС итогового сочинения (изложения) |
| 5.7 | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): |  | Терехова Е.В., Осипова Е.М., руководители ОУ, | Проведение итогового сочинения (изложения) |
|  | - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения) | Ноябрь 2025 |  |  |
|  | - выдача бланков итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2025 |  |  |
|  | - проведение итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2025 |  |  |
|  | -организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | Февраль, апрель 2026 |  |  |
| 5.8 | Прием заявлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку. Внесение сведений об участниках итогового собеседования по русскому языку в РИС | Январь 2026 | Классные руководители, Терехова Е.В., Свистун С.Н. | Формирование РИС итогового собеседования по русскому языку |
| 5.9 | Проведение итогового собеседования по русскому языку | Февраль, март, май 2026 | Терехова Е.В., классные руководители, учителя русского языка | Допуск учащихся к ГИА-9 ' |
| Обеспечение проведения ГИА |  |  |  |  |
| 5.10 | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный период 2026 года: определение ППЭ в досрочный период; определение списка лиц, привлекаемых к ГИА в досрочный период; утверждение списка организаторов ППЭ в досрочный период; проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | Март 2026 | Терехова Е.В. | Проведение ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период |
| 5.11 | Прием заявлений на участие в ГИА-11. Внесение сведений об участниках ГИА- 11 в РИС | До 01.02.2026 | Классные руководители, Терехова Е.В., Свистун С.Н. | Формирование РИС ГИА-11 |
| 5.12 | Прием документов для организации ППЭ на дому учащимся 11-х классов | До 01.02.2026 | Классные руководители, Терехова Е.В. | Ходатайство в ГЭК об организации ППЭ на дому |
| 5.13 | Прием заявлений на участие в ГИА-9. Внесение сведений об участниках ГИА-9 в РИС | До 01.03.2026 | Классные руководители, Терехова Е.В., Свистун С.Н. | Формирование РИС ГИА-9 |
| 5.14 | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 в основной период 2026 года: определение ППЭ в основной период; определение списка лиц, привлекаемых к ГИА в основной период; утверждение списка организаторов ППЭ в основной период; проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | Апрель 2026 Май - июль 2026 | Классные руководители, Терехова Е.В., Свистун С.Н. | Проведение ГИА-9, ГИА-11 в основной период |
| 5.15 | Прием документов для организации ППЭ на дому учащимся 9-х классов | До 01.03.2026 | Терехова Е.В. | Ходатайство в ГЭК об организации ППЭ на дому |
| 5.16 | Организация ГИА для выпускников с ОВЗ: организация работы ТПМПК; сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому; мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов; - создание условий в ППЭ для выпускников с ОВЗ | С 01.11.2025, февраль-март 2026 Во время проведения ГИА | Терехова Е.В. | Соблюдение равных условий для обучающихся, обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ |
| 5.17 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях технологий проведения экзаменов в ППЭ | По графику РОН, графику региональных апробаций | Терехова Е.В. Учителя предметники | Отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ГИА |
| 5.18 | Мониторинг готовности ППЭ к проведению ГИА | Май 2026 | Терехова Е.В., учителя ответственные за кабинеты | Готовность ППЭ к проведению ГИА |
| 5.19 | Информирование ППЭ о причинах отсутствия учащихся на ГИА. Предоставление ОУ в МКУ «Управление образования» г. Рубцовска об отсутствии участника на экзамене по уважительной причине (при наличии) | В день проведения экзамена | Терехова Е.В, классные руководители | Отчет о явке, ходатайства о переносе экзаменов на резервные дни |
| 5.20 | Прием апелляций выпускников о несогласии с выставленными баллами | В течение 2-х дней после официального объявления результатов ГИА | Терехова Е.В. | Передача апелляций в конфликтную комиссию |
| 5.21 | Прием заявлений на участие в ГИА в дополнительные (сентябрьские сроки) | Август 2026 | Терехова Е.В. | Формирование РИС ГИА |
| 5.22 | Организация и подготовка к проведению ГИА-9 и ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный (сентябрьский период) 2026 года: сбор заявлений о сдаче ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный период; проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | Август 2026 Сентябрь 2026 | Терехова Е.В. | Проведение ГИА-9, ГИА-11 в дополнительный (сентябрьский) период |
| 5.23 | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Март-май 2026 | Терехова, Е.В., Свистун С.Н., Кислицин С.А. | Акты готовности |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 6.1 | Изучение нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА | По мере издания НПА федерального и регионального уровней | Терехова Е.В. | Ознакомление участников образовательных отношений с нормативной базой ГИА |
| 6.2 | Организация работы с родителями по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 | В течение 2025-2026 учебного года | Терехова Е.В. | Оперативное решение вопросов и снятие напряженности при организации и проведении ГИА |
| 6.3 | Информационное наполнение сайта МБОУ «Лицей №7» | В течение 2025-2026 учебного года | Терехова Е.В. | Тексты новостей, актуальные интервью, актуальная нормативная база |
| 6.4 | Проведение: - родительских собраний в ОУ; консультации, встречи с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | В течение 2025-2026 учебного года | Классные руководители, Терехова Е.В. | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 6.5 | Участие родительской общественности г. Рубцовска в краевых родительских собраниях, посвященных вопросам подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 | В течение 2025-2026 учебного года | Классные руководители, Терехова Е.В. | Обеспечение информирования родителей по вопросам ГИА |
| 6.6 | Размещение на сайте МБОУ «Лицей №7» информации |  |  |  |
|  | по ГИА-9: о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9 по учебным предметам; о сроках проведения ГИА; о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 | Октябрь 2025- май 2026 | Терехова Е.В. | Своевременное информирование |
|  | по ГИА-11: о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-11; о сроках проведения итогового сочинения (изложения); о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) ГИА- 11 | Октябрь 2025- май 2026 | Терехова Е.В. | Своевременное информирование |
| 6.7. | Организация работы школьного психолога по вопросу подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | В течение 2025-2026 учебного года | Чурилова Н.А. | Планы работы школьных психологов |
| 6.8. | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ с родителями» | По утвержденной дате Минпросвещения РФ | Классные руководители, Терехова Е.В. | Участие представителей родительской общественности в акции |
| 6.9 | Рассмотрение вопросов подготовки ГИА-9 и ГИА-11 на совещаниях в ОУ | В течение 2025-2026 учебного года | Терехова Е.В. | Рассмотрение вопросов проведения ГИА на совещаниях руководителей МБОУ |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |  |  |  |  |
| 7.1 | Контроль качества образования в ОУв течении учебного года. | Декабрь 2025 - апрель 2026 | Терехова Е.В. | Акты проверок, информационная справка о выявленных типичных нарушениях |
| 7.2 | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2026 | Терехова Е.В. | Протокол готовности ППЭ |
| 7.3 | Контроль подготовки ОУ к ГИА, выполнения программ | По плану учредительного контроля, февраль- март 2026 | Терехова Е.В. | Повышение качества подготовки учащихся к ГИА |
| 7.4 | Анализ проведенных пробных работ, разбор ошибок с учащимися | Февраль-март 2026 | Терехова Е.В. | Повышение качества подготовки учащихся к ГИА |
| 8. Анализ проведения ГИА 9 и ГИА-11 в 2026 году |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение анализа итогового сочинения (изложения) | Июль 2026 | Терехова Е.В., учитель русского языка | Аналитические материалы |
| 8.2 | Подготовка статистического отчета по итогам основного периода ГИА-2026 | До 25.08.2026 | Терехова Е.В. | Аналитические материалы |
| 8.3 | Рассмотрение результатов ГИА - 2026 на педагогическом совете | Август, сентябрь 2026 | Терехова Е.В. | Приятие управленческих решений |